«Дорожная карта»

мероприятий по предоставлению государственному или муниципальному учреждению земельного (лесного) участка в постоянное (бессрочное) пользование для осуществления рекреационной деятельности в рамках реализации проекта Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва «Парки Подмосковья»

(испрашиваемый земельный (лесной) участок поставлен на государственный кадастровый учет).

| № п/п | Наименование мероприятия | Участники / ответственный исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка заявления о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование (в котором заявитель указывает кадастровый номер земельного (лесного) участка, требование о приведении в соответствие информации о виде разрешенного использования лесного участка в сведениях кадастра с положениями лесохозяйственного регламента соответствующего лесничества, если она не соответствует (адрес, разрешенный вид использования). К заявлению прилагаются следующие документы: два оригинала кадастрового паспорта, копия Устава учреждения с включением пункта по основному виду деятельности по содержанию лесного участка, предоставленного в постоянное (бессрочное) пользование для осуществления рекреационной деятельности в соответствии с проектом освоения лесов; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица, сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе; согласие администрации муниципального образования на предоставление учреждению лесного участка; обоснование потребности местного населения в организации лесопарка, существующий характер использования лесного участка различными группами отдыхающих; предпочитаемые виды отдыха на испрашиваемом лесном участке, связь лесопарка с системой озеленения муниципального образования, предложения по композиционно-планировочным решениям на территории лесопарка, экономическое обоснование возможности содержания администрацией муниципального образования лесного участка с указанием конкретного объема финансирования, планируемого для передачи; презентационный материал. Пакет вышеуказанных документов направляется в Комитет. | Учреждение | По необходимости |
| 2 | Рассмотрение заявления и предоставленных документов на заседании Комиссии по предварительному обсуждению вопросов предоставления земель лесного фонда в бессрочное пользование муниципальным образованиям Московской области и принятие решения по данному вопросу | Комиссия по предоставлению лесных участков под председательством заместителя председателя Московской областной Думы Н.Ю. Чаплина | В течение одной недели |
| 3 | Рассмотрение вопроса о предоставлении лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование для осуществления рекреационной деятельности государственному или муниципальному учреждению на Межведомственной Комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области | Межведомственная Комиссия по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области под председательством заместителя председателя Правительства Московской области А.А. Чупракова | В течение одной недели |
| 4 | Рассмотрение вопроса о предоставлении лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование для осуществления рекреационной деятельности государственному или муниципальному учреждению на Градостроительном совете Московской области | Градостроительный совет Московской области под председательством Вице – Губернатора Московской области И.Н. Габдрахманова | В течение одной недели |
| 5 | Рассмотрение вопроса о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование на Комиссии Комитета лесного хозяйства Московской области по предоставлению лесных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного срочного пользования и ее Состава | Комитет лесного хозяйства Московской области | В течение одной недели |
| 6 | Регистрация права собственности Российской Федерации на испрашиваемый лесной участок и внесение сведений в ЕГРП в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области | Комитет лесного хозяйства Московской области | 18 дней |
| 7 | Издание приказа Комитета лесного хозяйства Московской области о предоставлении лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование для осуществления рекреационной деятельности государственному или муниципальному учреждению | Комитет лесного хозяйства Московской области | Одновременно с регистрацией права Российской Федерации |
| 8 | Регистрация права постоянного (бессрочного) пользования на испрашиваемые лесные участки в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области | Учреждение | В течение одного месяца после регистрации права Российской Федерации |
| 9 | Разработка проекта освоения лесов для осуществления рекреационной деятельности на испрашиваемые лесные участки | Учреждение | В течении 60 (шестидесяти) календарных дней с момента регистрации приказа о предоставлении лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование |
| 10 | Направление разработанного проекта освоения лесов на государственную экспертизу | Учреждение | После разработки проекта освоения лесов |
| 11 | Проведение государственной экспертизы по проекту освоения лесов и утверждение заключения | Комитет лесного хозяйства Московской области | В течение 30 дней |
| 12 | Заполнение и подача лесной декларации в Комитет лесного хозяйства Московской области | Учреждение | Раз в год (не менее чем за 10 дней до начала предполагаемого срока использования лесного участка) |
| 13 | Выполнение мероприятий на предоставленном лесном участке в соответствии с проектом освоения лесов, прошедшим государственную экспертизу и получившим положительное заключение государственной экспертизы | Учреждение | В соответствии с проектом освоения лесов |
| 14 | Заполнение отчета об использовании лесов и направление данного отчета в Комитет лесного хозяйства Московской области | Учреждение | Раз в квартал, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом |